## ПЛАН
ПЛАН по устранению недостатков, выявленных по итогам проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области, в 2025 году
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 42 "Пингвинчик" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей
(наименование образовательной организации)
Верхнесалдинский муниципальный округ
(муниципальное образование)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6607008481
Общий балл: | [5 empty] | 94
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 413
Место в интегральном рейтинге среди организаций муниципального образования: | [5 empty] | 17
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2026-02-01 | Калачёва Алёна Викторовна, заведующий | на официальном сайте образовательной организации опубликована информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2025-03-28
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Получить от органа местного самоуправления письмо с указанием реквизитов о невозможности организации специального парковочного места с указанием причины невозможности | 2026-12-01 | Калачёва Алёна Викторовна, заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 1. Обеспечить организацию обучения маломобильных граждан на первом этаже образовательной организации. Приказом назначить ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации 2. Обеспечить наличие опор-ходунков. 3. Установить на входной группе в организацию расширенные дверные проемы | 2026-12-01 | Калачёва Алёна Викторовна, заведующий | 1. Назачены ответственные лица за сопровождене лиц с ОВЗ в помещениях организации; Приказ № 11-од от 09.01.2025 г. | 1. 09.01.2025
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (3,51% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. | 2026-12-01 | Калачёва Алёна Викторовна, заведующий
5 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (1,75% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести обучение сотрудников образовательной организации по вопросам этики и деонтологии. Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения | 2026-12-01 | Калачёва Алёна Викторовна, заведующий
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (3,23% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2026-12-01 | Калачёва Алёна Викторовна, заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
7 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (10,53% от общего числа опрошенных респондентов) | 1. Проведение Дней открытых дверей "Чему мы научились за год" (открытые занятия, мастер-классы, практикумы для родителей) 2. Размещение информации о достижениях и образовательных возможностях на официальном сайте образовательной организациив разделе "Фотоальбом" и в сообществе ВК 3. Организовать участие детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах разного уровня: муниципального, регионального, всероссийского и международного. 4. Организовать во всех возрастных группах мини- центр "Мое спокойствие". 5. Пополнить предметно-развивающую среду во всех возрастных группах. | 2026-12-01 | Калачёва Алёна Викторовна, заведующий
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (5,26% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы. | 2026-12-01 | Калачёва Алёна Викторовна, заведующий
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (7,02% от общего числа опрошенных респондентов) | Совершенствовать условия оказания образовательных услуг (запланировать мероприятия с учетом отзывов респондентов) Больше проводить занятий для подготовки к школе"Писать, читать, развивающие занятия нужны; : 1. Организация образовательнй деятельности, формируемой участникми образовательных отншений в учреждении по парциальным образовательным программам: - Парциальная программа "Как хорошо уметь читать!", Д.Г. Шумаевой по подготовке к школе для детей 5-7 лет; - Парциальная программа "Игралочка", Л.Г. Петерсон, направленная на развитие интелектуальных, математических способностей с элементами развивающего обучения для детей 4-7 лет; - Парциальная образовательная программа рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста "Веселый рюкзачок". - Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет " Приключения будущих первоклассников" Куражева Н.Ю. Хотелось, чтобы открыли логопедические группы 1. Организация деятельности по изменению статуса учреждения на "комбинированный" , открытие групп компенсирующей направленности для детей с ТНР Улучшить качество игрвых прощадок на территории садика 1. Организация деятельности по благоустройству территории учреждения - реализация проекта "Огород без хлопот"; 2. Эстетическое оформление прогулочных участков в соотвествии с сезоном Отсутствует детский психолог | 2026-12-01 | Калачёва Алёна Викторовна, заведующий | педагог-психолог принят в апреле 2025 года